## Prevu_Réalisé_Par_Projets
Mois | (Tous)
Étiquettes de lignes | Somme de Budget Réalisé (€) | Somme de Budget Prévu (€)
Projet A | 35066 | 30822
Projet B | 55465 | 63848
Projet D | 71389 | 65993
Total général | 161920 | 160663
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## EcartDeconsoParMois
Étiquettes de lignes | Somme de Budget Prévu (€) | Somme de Budget Réalisé (€) | Somme de Ecart
Janvier | 40229 | 42329 | 2100
Février | 45913 | 52177 | 6264
Mars | 37618 | 40137 | 2519
Avril | 54075 | 52512 | -1563
Mai | 30973 | 30798 | -175
Juin | 44852 | 48268 | 3416
Total général | 253660 | 266221 | 12561
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Données
Projet | Mois | Type de dépense | Direction | Budget Prévu (€) | Budget Réalisé (€) | JH Prévu | JH Réalisé
Projet A | Janvier | RUN | Finance | 25795 | 21655 | 64 | 51
Projet A | Janvier | CHANGE | DSI | 21964 | 22698 | 132 | 134
Projet A | Février | RUN | DSI | 14426 | 15004 | 137 | 152
Projet A | Février | CHANGE | Finance | 26023 | 29345 | 71 | 52
Projet A | Mars | RUN | Marketing | 12433 | 12744 | 109 | 109
Projet A | Mars | CHANGE | DSI | 27568 | 27123 | 107 | 108
Projet A | Avril | RUN | DSI | 16396 | 20062 | 108 | 115
Projet A | Avril | CHANGE | DSI | 12747 | 16914 | 64 | 46
Projet A | Mai | RUN | Finance | 13556 | 12446 | 56 | 56
Projet A | Mai | CHANGE | DSI | 24502 | 24895 | 53 | 57
Projet A | Juin | RUN | Finance | 20555 | 23988 | 58 | 63
Projet A | Juin | CHANGE | Finance | 12612 | 14653 | 133 | 140
Projet B | Janvier | RUN | Finance | 25787 | 21562 | 96 | 110
Projet B | Janvier | CHANGE | DSI | 24541 | 22693 | 85 | 104
Projet B | Février | RUN | Finance | 29457 | 25478 | 55 | 38
Projet B | Février | CHANGE | Marketing | 17989 | 22681 | 112 | 109
Projet B | Mars | RUN | DSI | 16873 | 17548 | 83 | 72
Projet B | Mars | CHANGE | DSI | 10995 | 13624 | 136 | 155
Projet B | Avril | RUN | DSI | 18529 | 14407 | 102 | 105
Projet B | Avril | CHANGE | DSI | 22185 | 22044 | 109 | 117
Projet B | Mai | RUN | DSI | 28446 | 23510 | 138 | 124
Projet B | Mai | CHANGE | Finance | 12568 | 13031 | 50 | 37
Projet B | Juin | RUN | Finance | 25422 | 25680 | 130 | 117
Projet B | Juin | CHANGE | DSI | 23986 | 24878 | 90 | 97
Projet C | Janvier | RUN | Finance | 18392 | 16496 | 97 | 99
Projet C | Janvier | CHANGE | DSI | 21837 | 25833 | 148 | 167
Projet C | Février | RUN | Finance | 20965 | 24119 | 84 | 64
Projet C | Février | CHANGE | Finance | 24948 | 28058 | 127 | 109
Projet C | Mars | RUN | Finance | 27412 | 29797 | 63 | 81
Projet C | Mars | CHANGE | Finance | 10206 | 10340 | 139 | 131
Projet C | Avril | RUN | Marketing | 25934 | 21797 | 101 | 112
Projet C | Avril | CHANGE | DSI | 28141 | 30715 | 64 | 72
Projet C | Mai | RUN | Marketing | 11059 | 12727 | 81 | 67
Projet C | Mai | CHANGE | Finance | 19914 | 18071 | 77 | 58
Projet C | Juin | RUN | Marketing | 20921 | 25710 | 106 | 91
Projet C | Juin | CHANGE | DSI | 23931 | 22558 | 133 | 142
Projet D | Janvier | RUN | DSI | 20173 | 20623 | 141 | 145
Projet D | Janvier | CHANGE | Finance | 21494 | 23886 | 50 | 56
Projet D | Février | RUN | Marketing | 16776 | 17640 | 52 | 70
Projet D | Février | CHANGE | Marketing | 15530 | 14943 | 86 | 98
Projet D | Mars | RUN | Marketing | 23545 | 19208 | 128 | 139
Projet D | Mars | CHANGE | DSI | 27879 | 26183 | 101 | 92
Projet D | Avril | RUN | DSI | 29965 | 32519 | 105 | 101
Projet D | Avril | CHANGE | Marketing | 27082 | 26819 | 141 | 143
Projet D | Mai | RUN | DSI | 15855 | 18247 | 50 | 48
Projet D | Mai | CHANGE | DSI | 23949 | 24198 | 102 | 107
Projet D | Juin | RUN | Marketing | 15791 | 20716 | 81 | 64
Projet D | Juin | CHANGE | DSI | 29894 | 25096 | 105 | 101
L’analyse croisée des budgets réalisés et prévus pour les projets A, B et D met en lumière des écarts significatifs qui méritent attention :Le Projet A présente un dépassement budgétaire de 13,8 %, soit un excédent de 4 244 € par rapport au budget initialement prévu (35 066 € réalisés contre 30 822 € prévus).Le Projet B, à l’inverse, affiche une sous-exécution budgétaire notable de 13,1 %, correspondant à une économie de 8 383 € (55 465 € réalisés pour 63 848 € prévus).Le Projet D dépasse son budget de 8,2 %, soit un écart de 5 396 € (71 389 € réalisés contre 65 993 € prévus).🎯 RecommandationsCes écarts suggèrent un besoin d’ajustement des prévisions budgétaires, notamment sur les projets A et D, afin d’améliorer l’anticipation des coûts réels.La performance du projet B pourrait faire l’objet d’une analyse spécifique pour identifier les leviers d’optimisation qui ont permis de rester en dessous du budget (efficience opérationnelle ? réduction de périmètre ?).Il est recommandé de mettre en place un suivi budgétaire régulier, avec des alertes sur les écarts significatifs, afin de mieux piloter les ressources financières par projet.